中南林业科技大学

大学生研究性学习和创新性实验计划

项  目  结  题  报  告

| 项目名称 | 稻谷霉变快速检测与分离机构研究 |
| --- | --- |
| 项目主持人 | 赵兵 |
| 所在学校及院系 | 中南林业科技大学机电工程学院 |
| 项目级别 | R国家级 □省级 □校级 |
| 立项年份 | 2014年6月 |
| 指导老师 | 文韬 |
| 联系电话 | 15574916755 |
| 填表日期 | 2016年2月 |

- 中南林业科技大学

教务处制

填　写　说　明

一、本表要按要求逐项认真填写，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。

二、格式要求：表格中的字体用小四号仿宋体，1.5倍行距；需签字部分由相关人员以黑色钢笔或水笔签名。均用A4纸双面打印，于左侧装订成册。

三、本页不装订。

- 一、基本情况

| 项目名称 |  | 稻谷霉变快速检测与分离机构研究 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项时间 |  | 2014.6 |  | 完成时间 | 2016.3 |  |
| 项 目 主 要 研 究 人 员 | 序号 | 姓 名 | 学号 | 专业班级 | 所在院（系） | 项目中的 分 工 |
|  | 1 | 赵兵 | 20121554 | 机械电子 | 机电工程学院 | 实验数据处理及数据建模 |
|  | 2 | 夏叙伦 | 20121547 | 机械电子 | 机电工程学院 | 实验设计 |
|  | 3 | 张仟仟 | 20121552 | 机械电子 | 机电工程学院 | 传感器研究 |
|  | 4 | 刘付 | 20121537 | 机械设计及自动化 | 机电工程学院 | 硬件电路研究 |
|  | 5 | 马智翔 | 20121539 | 机械设计及自动化 | 机电工程学院 | 实验实施 |

二、研究成果简介

| 项目成果类型 | □产品 □系统软件 R论文 R专利 □其它 （注：请在相应成果复选框内打“√”，其它请具体说明） |
| --- | --- |
| 项目成果名称 | 论文《基于高光谱技术的霉变稻谷脂肪酸含量无损检测》 论文《霉变稻谷脂肪酸含量的光谱检测模型构建与优化分析》 论文《基于高光谱技术的不同霉变程度稻谷快速鉴别》 专利《一种稻谷脂肪酸含量无损检测方法及系统》 |
| 项目研究的目的、意义；研究成果的主要内容、重要观点或对策建议；成果的创新特色、实践意义和社会影响；研究成果和研究方法的特色。限定在2000字以内。 - 研究意义 随着科学技术的进步和人们健康意识的增加，对于谷物安全越来越来重视，能否找到快速准确检测稻谷是否霉变的方法成为当务之急。通过本项目的研究，系统地掌握基于光谱技术的霉变稻谷测评模型的构建方法，为霉变稻谷无损检测及霉变程度快速鉴别提供理论依据和技术支持。 - 主要研究内容 本研究利用光谱技术（Hypersis农产品高光谱仪，Hypersis-VNIR-PFH，卓立汉光，北京）测定霉变稻谷和正常稻谷对可见光到近红外波段的光谱反射情况，寻找和构建能够显著反应霉变稻谷和正常稻谷的光谱指数、指数集或光谱反射区，研究基于光谱信息的霉变稻谷检测方法，建立霉变稻谷和正常稻谷的测评模型，同时提出稻谷霉变程度快速鉴别理论。为开发基于光谱模型的霉变稻谷快速、实时、无损检测设备提供理论依据。主要研究内容如下： - 不同霉变程度稻谷稻谷样本制备 （1）通过查阅稻谷储藏国家标准及相关研究论文，确定脂肪含量为稻谷是否霉变的指标。 （2）根据文献中的稻谷霉变培养条件，选取C两优34156晚稻，在恒温恒湿箱中，设定温度25-30℃，相对湿度为80%-90%，培养出轻度、中度及重度霉变稻谷。 - 制备样本光谱数据采集及脂肪酸含量测定 （1）采用Hypersis农产品高光谱仪测定不同程度霉变稻谷和正常稻谷对应的光谱反射值。 （2）在采集完光谱数据后，按GB/T15684-1995《谷物制品脂肪酸测定法》立即进行对应样本的脂肪酸含量测定。 3.建立稻谷霉变测评模型 3.1霉变稻谷测评模型初步研究 （1）在整体样本的正常和三种不同霉变程度每个区间随机选取共155个样本作为校正集，剩余样本作为预测集。 （2）对校正集和预测集光谱数据分别采用SG平滑和一阶微分进行了预处理，减少环境噪声影响,增强光谱特征。 （3）采用连续投影算法（SPA）提取光谱数据的特征波段，消除原始光谱矩阵中的冗余信息，实现光谱数据压缩。 （4）对采用不同预处理方法的数据建立光谱特征波段与脂肪酸含量的多元线性回归（MLR）模型。 （5）对建立的两个模型进行预测性能的比较，优选出较好脂肪酸含量预测模型。 3.2霉变稻谷测评模型优化研究 （1）与初步研究阶段一样先相同进行校正集和预测集的随机划分，随即对校正集和预测集数据进行SG平滑处理。 （2）采用SPXY算法在校正集中筛选出具有差异性及代表性的样本作为新的校正集。 （3）采用连续投影算法（SPA）提取光谱数据的特征波段，消除原始光谱矩阵中的冗余信息，实现光谱数据压缩。 （4）采用偏最小二乘法（PLS）和多元线性回归法(MLR)分别建立光谱特征波段与脂肪酸含量预测模型。 （5）对建立的两个模型进行预测性能的比较，优选出较好脂肪酸含量预测模型。 3.3不同程度霉变稻谷分级研究 （1）同前述研究方法先进行校正集和预测集的随机划分，随即对校正集和预测集数据分别采用SG平滑、多元散射校正（MSC）、标准正态变换（SNV）、一阶导数（FD）、二阶导数（SD）等方法预进行处理，以消除数据中环境和仪器噪声，去除稻谷颗粒大小不一所带来的散射影响及基线漂移、噪声，较好分辨重叠峰，增强光谱特征； （2）确定校正集霉变程度等级； （3）不采用数据压缩方法，直接全波段进行偏最小二乘法回归判别分析（PLS-DA）建模。 （4）采用连续投影算法（SPA）提取光谱数据的特征波段后，进行多元线性回归判别分析（MLR-DA）建模。 （5）对上诉霉变程度预测模型进行预测性能的比较分析，得出最优模型。 4.基于电子鼻技术的霉变稻谷无损检测装置设计 本研究项目申请时计划是基于光谱技术的霉变稻谷快速检测设备研究，由于经费不足，改为基于电子鼻技术的霉变稻谷检测设备研究。但本研究前期已得出能较好分辨霉变稻谷和正常稻谷的光谱模型，为基于光谱技术的霉变稻谷快速检测奠定了一定基础。基于电子鼻技术的霉变稻谷检测设备主要设计内容如下： （1）参考德国PEN3电子鼻及文献中设计思想进行了整体气路设计，样品室和检测室首先采用SolidWorks三维建模软件进行三维结构设计，然后利用SolidWorks流体仿真插件（Flow Simulation）在各种边界条件下进行了仿真。 （2）传感器采集的硬件电路，主要是通过在Multisim软件上进行滤波、稳压电路的设计和仿真，按仿真电路自行焊接了电路板。 （3）数据通过数据采集卡采集，用Labview编写上位机软件，对采集的数据进行处理及实时显示。 - 研究的创新点及实践意义 本项目的最主要创新点：1）研究了霉变稻谷与其光谱反射特征之间的关系；2）提出能够显著反应霉变稻谷与正常稻谷之间光谱反射指数、指数集或光谱区间，建立稻谷霉变评价模型。 传统稻谷霉变检测方法依靠仍定性分析，通常是检测人员根据自己的实践经验来识别色泽、气味、口感等感官指标，检测效果的好坏在很大程度取决于检测者的知识经验以及所选用统计工具的指示性，不可避免产地会产生人为误差。与传统分析技术相比，近红外光谱分析技术具有诸多优点，光谱测量时不需要对分析样品进行前处理；分析过程中不消耗其它材料或破坏样品；分析重现性好、成本低。光谱检测技术法具有可测样品面积大、无损、快速和非接触等特点，且能够直接反应分子内部结构和状态，特征性强，灵敏度高，对气、液、固态样品都适用，被广泛地应用于工业和农业科学研究中，国内外也有很多学者将近红外光谱技术应用于农产品品质检测中。根据本研究现已取得的成果，应用光谱检测技术实施稻谷霉变定量化、快速检测具有非常大的可行性。在谷物品质检测中具有重要价值，同时对规范谷物市场具有重要意义。 - 研究成果和研究方法的特色 本研究经过长时间实验及数据分析总结，主要成果如下： （1）创新性的提出基于稻谷光谱反射值建立稻谷脂肪酸含量预测模型，为基于光谱技术的稻谷霉变测定提供指导性思路。 （2）通过霉变稻谷测评模型初步研究、优化研究、及不同霉变程度稻谷分级研究等建模研究，从理论上建立了霉变稻谷测定模型和不同霉变程度稻谷鉴定模型，提供了光谱检测霉变稻谷重要理论，对基于光谱技术的霉变稻谷快速无损检测装置设计奠定了重要基础，解决了其中一项关键性技术问题。 （3）基本摸清了传感器使用方法，包括传感器数据采集的硬件电路，及使用过程中的注意事项。搭建了电子鼻检测平台，可用于稻谷数据采集，结合现已掌握的数据处理方法，也可构建基于电子鼻技术的霉变稻谷检测模型，从而指导设计基于电子鼻技术的霉变稻谷无损检测装置。 研究方法的特色：本研究是通过测定不同霉变程度稻谷和正常稻谷的光谱反射值及其理化脂肪酸含量，分析光谱数据，建立光谱与稻谷脂肪酸含量之间的函数关系，达到预测稻谷脂肪酸含量的目的，即稻谷霉变情况。 |  |

三、项目研究总结报告

预定计划执行情况，项目研究和实践情况，研究工作中取得的主要成绩和收获，研究工作有哪些不足，有哪些问题尚需深入研究，研究工作中的困难、问题和建议。（字数不限，可加页面） 一、项目研究和实践情况（具体细节见项目日志） 1.准备阶段 （2014.6.25——2014.7.20） 2014年6月25日本项目组进行了第一次会议，初步确定了本创新性实验项目的总体实施计划。 2.研究阶段 （2014.7.21——2015.3.15） 上半研究阶段：根据第二次会议和第三次会议总结，上半研究阶段主要以学习和实验为主，根据文献提及的相关技术，项目组成分工学习为下半研究阶段做准备。在学习期间，本项目组还完成了不同霉变程度稻谷和正常稻谷样本的培养，及各样本的光谱数据采集和霉变指标脂肪酸含量的理化检测，获得的数据将作为下半研究阶段的重要数据基础。 下半研究阶段：根据上半研究阶段的学习，各组员已具备一定的技术基础，开始转入实践，此阶段完成了数据处理分析，建立较好的稻谷霉变测评模型，同时完成了第一代电子鼻检测平台的搭建。 3.专利和论文的撰写和发表 （2015.3.15——2016.3.1） 此期间主要完成论文《基于高光谱技术的霉变稻谷脂肪酸含量无损检测》、《霉变稻谷脂肪酸含量的光谱检测模型构建与优化分析》、《基于高光谱技术的不同霉变程度稻谷快速鉴别》及专利《一种稻谷脂肪酸含量无损检测方法及系统》的撰写和反复修改，同时发表论文申请专利。另外在论文和专利的撰写期间，本项目组对电子鼻检测平台进行了不断改进，主要有样品室和检测室和整体气路的改进，最终形成了第二代电子鼻检测平台。 - 主要成绩和收获 1.主要成绩：形成了《基于高光谱技术的霉变稻谷脂肪酸含量无损检测》、《霉变稻谷脂肪酸含量的光谱检测模型构建与优化分析》和《基于高光谱技术的不同霉变程度稻谷快速鉴别》研究论文，前两篇论文已发表于国家一级学报《农业工程学报》，被EI收录，第三篇论文已投稿《农业工程学报》，进入复审阶段；同时申请了一篇专利《一种稻谷脂肪酸含量无损检测方法及系统》，已进入实审阶段；另外搭建了电子鼻检测平台。（实物图见项目日志） 2.收获：参加本次的研究性学习，我们每个组员都感触颇深。 在知识方面，首先我们接触到了与所学专业不同的其它领域的知识，深感自己懂得太少了，当然这也开拓了我们的视野，增长了知识。其次，在项目中我们也结合自己的兴趣学到了一些与项目有关的知识。另外，我们感触最深的就是，现在的很多大学生对于自己学习的知识不懂得运用，我们也不例外，这也是我们为什么感触颇深，知识只有用过了才更容易理解，更容易记住。 在为人处事方面，我们感觉与团队相处应该学会包容，每个人都有犯错的时候；同时团队注重的应该是团结协作，在实际活动中，我们很明显的感觉到团队协作时做事效率特别高。另外，作为大学生的我们觉得该为自己的将来努力了，不应该再虚度光阴了。 - 需深入研究的问题 通过两年的学习研究，对于本创新性实验项目，我们认为在数据处理方面，我们还需要深入学习，目前我们掌握的数据预处理及建模方法偏少，而且现阶段我们主要是调用别人已编写好的函数，深入研究后我们可以在别人的算法上创新。另外，在设备研究上，由于经费原因，我们转换了研究的方向，尽管近红外光谱技术应用于稻谷霉变检测系统性方案我们已掌握，在光谱模型建立上取得了重要的成绩，但没有做出实际用于检测的设备，所以对于光谱仪实物的研究也是我们需要深入学习的。 - 工作中的困难 - 研究中的困难 在各种不同霉变程度稻谷和正常稻谷的脂肪酸含量理化检测实验中缺少相应专业仪器；另外，缺少相应设备研究经费，同时学校财务报账很麻烦，报账要求给元器件购买带来不少麻烦。 2.建议 希望学校加强各学科之间的项目合作，及完善学校所有仪器设备的使用制度，同时望简化大学生创新性实验报账要求。

四、经费使用情况

经费合计 10000 元，其中，学校配套资助 0 元，学院（所）配套资助 0 元，其他经费 0 元。

经费支出情况： 1.资料费（各种书籍及资料打印）：304元 2.材料费（化学仪器、药品，电子鼻检测平台各种元器件）：8127元 总计：8431元

五、指导教师及学院（系）审核意见

项目指导教师对结题的意见，包括对项目研究工作和研究成果的评价等。 负责人签章： 年 月 日

项目主持人所在学院（系）对结题的意见，包括对项目研究工作和研究成果的评价等 负责人签章： 年 月 日

六、学校结题审核意见

学校对项目研究的任务、目标、方法和研究成果水平等进行评价，是否结题。 年 月 日