湖南省大学生研究性学习和创新性实验计划

项  目  结  题  报  告

项目名称：湖南省武陵源区公路野生动物生态廊道建设的研究

项目编号：             601-000272

学生姓名：          肖越 李雪 乐音 刘长天

所在学校和院系： 中南林业科技大学风景园林学院

项目实施时间：     2014年6月-2016年6月

指导教师:            沈守云    彭重华

联系电话:               13975105687

填表日期：            2016年3月28日

- 湖 南 省 教 育 厅

2011年制

- 一、基本情况

| 项目名称 |  |  | 湖南省武陵源区公路野生动物生态廊道建设的研究 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项时间 |  |  | 2014年6月 |  | 完成时间 |  | 2016年6月 |  |
| 项 目 主 要 研 究 人 员 | 序号 | 姓 名 |  | 学号 | 专业班级 | 所在院（系） |  | 项目中的 分 工 |
|  | 1 | 肖越 |  | 20122381 | 园林2班 | 风景园林学院 |  | 现状调查 |
|  | 2 | 乐音 |  | 20120268 | 园林2班 | 风景园林学院 |  | 资料收集 |
|  | 3 | 李雪 |  | 20120078 | 园林2班 | 风景园林学院 |  | 现状调查 |
|  | 4 | 刘长天 |  | 20122427 | 园林4班 | 风景园林学院 |  | 信息整理 |

二、研究成果简介

项目研究的目的、意义；研究成果的主要内容、重要观点或对策建议；成果的创新特色、实践意义和社会影响；研究成果和研究方法的特色。限定在2000字以内。 研究目的和意义： 明确武陵源地区野生动物生态廊道建设的重要性；对武陵源地区旅游长期可持续发展及生物多样性保护做出理论指导；对日后国内生态廊道建设提供指导性的依据；增强人们对动物的保护意识，对起到生态保护作用的生态廊道形式进行推广；为将来我国将野生动物生态廊道建设纳入公路建设法规中提供参考。 研究成果主要内容： 1.对野生动物生态廊道相关理论、概念进行阅读研究。 2.对国内外野生动物通道发展动态及案例进行对比分析。 3.引进国外先进的建造技术及理念，并结合国内实情提出建议。 成果的创新点和特色： 引入国外最新技术理论，结合国内情况提出建议，为将来野生动物廊道建设纳入法规提供参考。

三、项目研究总结报告

预定计划执行情况，项目研究和实践情况，研究工作中取得的主要成绩和收获，研究工作有哪些不足，有哪些问题尚需深入研究，研究工作中的困难、问题和建议。（字数不限，可加页面） 预定计划执行情况： 1.对相关资料进行了收集，资料来源包括知网、图书馆、国外相关网站、场地资料及与多位老师交流，包括生科院王德良、雷丕锋老师和风景园林学院沈守云、彭重华、戴兴安老师。 2.与莽山动物廊道负责人取得联系并得到指导。与张家界交通部门进行联系，对张家界地区野生动物生态廊道建设及动植物资源现状有了初步了解，并对张家界地区道路情况进行了实地考察。 3．结合所查阅的资料和交流所得的信息，分析国内发展趋势和可借鉴的国外技术，提出展望。 4、对张家界地区公路和自然资源进行了实地考察。 5、通过设计实验，调查该地区野生动物与公路状况的冲突，并尝试提出对于当地可行的廊道方案。 研究工作取得的主要成绩及收获： 1、对野生动物生态廊道建设有了深入的了解。 2、对张家界地区道路及动植物资源情况有了初步认知。 3、对张家界地区野生动物廊道建设条件有了一定程度的分析了解 3、对已有对资料进行分析汇总研究，得出论文一篇。 研究工作的不足： 1、张家界地区道路情况较为复杂，缺乏圈定特定路段的技术手段。此过程需要长期调研及考察，对为本科生，实际操作可能性较低。 2、实地考察过程中，对于野生动物品种判断及跟踪调查跟不上预期判断，导致耗时耗力，需要后期重新返工调查。张家界交通部门不透露真实内部信息，以致很多原定调查项目难以落实，也缺乏有力的数据支持，调查结果仅限于调查问卷、个人感受和所学专业分析等，同样缺乏科学证据。

四、经费使用情况

经费合计 2600 元，其中，学校配套资助 0 元，学院（所）配套资助 0 元，其他经费 2600 元。

经费支出情况： 打印费 200元 书籍费 700元 交通费 1600元 办公用品费 100元

五、指导教师及学院（系）审核意见

项目指导教师对结题的意见，包括对项目研究工作和研究成果的评价等。 负责人签章： 年 月 日

项目主持人所在学院（系）对结题的意见，包括对项目研究工作和研究成果的评价等 负责人签章： 年 月 日 月 日

六、学校结题审核意见

学校对项目研究的任务、目标、方法和研究成果水平等进行评价，是否结题。 年 月 日