中南林业科技大学本科教学工作审核评估工作进度表

（2017年5月31日）

| 截止2017年5月31日 审核评估工作进度情况 |
| --- |
| 责任单位 | 工作任务 | 完成时间 | 工作进程 |
| 学校评建工作 领导小组 | 审议“定位与目标”项目组《自评报告》分报告（初稿） | 2017年4月中旬 | “定位与目标”分报告未定稿 |
|  | 逐个审议各项目组《自评报告》分报告 | 2017年5月 | 未完成 |
| 学校评建工作 办公室 | 通过评建工作专题网站及其他渠道进行审核评估宣传 | 2017年3月-12月 | 正在进行 |
|  | 将各学院的《自评报告》和全校的基本状态数据发给各项目组进行研究 | 2017年5月下旬 | 学院未提交学院审核评估《自评报告》 |
|  | 根据全校基本状态数据，修改2015、2016年度本科教学质量报告 | 2017年5月下旬 | 正在进行中 |
|  | 将各学院的《自评报告》和全校的基本状态数据发给各项目组进行研究 | 2017年5月下旬 | 学院未提交学院审核评估《自评报告》 |
|  | 收集学校各单位本科教学工作审核评估工作进度汇报 | 2017年5月下旬 | 已完成 |
| 自评报告组 | 确定一级审核项目 “定位与目标”的具体阐述 | 2017年4月上旬 | 一级审核项目“定位与目标”的具体阐述未定稿 |
| 各项目组 | 根据目录清单收集有关部门、学院提供的支撑材料，向材料数据组提交本组评估支撑材料及目录 | 2017年5月上旬 | 未提交 |
|  | 研究评估文件，分析评估要素、要点，根据学校本科教学基本状态数据，完成分项目《自评报告》，提交自评报告组 | 2017年5月中旬 | 未提交 |
|  | 各项目组分别向学校评建领导小组汇报分项目《自评报告》 | 2017年5月下旬 | 未汇报 |
| 材料数据组 | 接收各学院、各部门、各项目组的支撑材料目录，汇编成全校评估支撑材料目录并提交到评建办公室 | 2017年5月 | 未接收 |
| 评建督察组 | 对评建办、各工作组、项目组、各部门、各学院的评建工作、整改工作的进度和质量进行督察 | 2017年4月 -2018年12月 | 正在进行中 |
| 各学院 | 完成学院《自评报告》并提交到评建办公室 | 2017年5月 | 未形成学院审核评估《自评报告》 |
|  | 配合各项目组提供支撑材料 | 2017年5月 | 已配合 |
|  | 修订管理制度，完善教学档案，规范教学运行，开展教学改革创新，改进教风学风 | 全程进行 | 正在进行中 |
|  | 根据材料数据组发布的目录清单补充、完善、整理支撑材料，提交本学院评估支撑材料目录至材料数据组 | 2017年5月 | 未完成 |
|  | 接收2015、2016两个年度整合后的状态数据 | 2017年5月 | 已完成 |
|  | 完成学院《自评报告》并提交到评建办公室 | 2017年5月 | 未完成 |
|  | 开展本科专业评估工作 | 2017年6月 | 已完成支撑材料收集、整理，撰写《专业评估自评报告》 |
| 各部门 | 根据材料数据组发布的目录清单补充、完善、整理支撑材料，提交本单位评估支撑材料目录至材料数据组 | 2017年5月 | 未提交 |
|  | 接收2015、2016两个年度整合后的状态数据 | 2017年5月 | 已接收 |

| 2017年6月 审核评估工作进度安排 |
| --- |
| 责任单位 | 工作任务 | 完成时间 | 工作进程 |
| 学校评建工作 领导小组 | 逐个审议各项目组《自评报告》分报告 | 2017年6月 |  |
| 学校评建工作 办公室 | 完成本科专业评估工作 | 2017年6月 |  |
|  | 将各学院的审核评估《自评报告》和全校的基本状态数据发给各项目组进行研究 | 2017年6月 |  |
|  | 根据全校基本状态数据，修改2015、2016年度本科教学质量报告 | 2017年6月 |  |
|  | 制定审核评估预评估工作方案 | 2017年6月 |  |
| 自评报告组 | 一级审核项目 “定位与目标”的具体阐述定稿 | 2017年6月 |  |
|  | 汇总各项目组的分项目自评报告，讨论分项目自评报告和基本状态数据，完成学校《自评报告（讨论稿）》，并发到各学院、各部门及相关人员征求意见 | 2017年6月 |  |
|  | 根据反馈意见修改《自评报告（讨论稿）》，并提交到评建办公室初审 | 2017年6月 |  |
| 各项目组 | 研究评估文件，分析评估要素、要点，根据学校本科教学基本状态数据，完成分项目《自评报告》，提交自评报告组 | 2017年6月 |  |
|  | 各项目组分别向学校评建领导小组汇报分项目《自评报告》 | 2017年6月 |  |
|  | 根据目录清单收集有关部门、学院提供的支撑材料，向材料数据组提交本组评估支撑材料及目录 | 2017年6月 |  |
| 材料数据组 | 接收各学院、各部门、各项目组的支撑材料目录，汇编成全校评估支撑材料目录并提交到评建办公室 | 2017年6月 |  |
|  | 填报2016-2017年度本科教学基本状态数据库 | 2017年6月 |  |
| 各学院 | 完成学院专业评估《自评报告》、审核评估《自评报告》，并提交到评建办公室 | 2017年6月 |  |
|  | 配合各项目组提供支撑材料 | 2017年6月 |  |
|  | 修订管理制度，完善教学档案，规范教学运行，开展教学改革创新，改进教风学风 | 全程进行 |  |
|  | 根据材料数据组发布的目录清单补充、完善、整理支撑材料，提交本学院评估支撑材料目录至材料数据组 | 2017年6月 |  |
|  | 接收2015、2016两个年度整合后的状态数据 | 2017年6月 |  |
|  | 迎接全校性的本科专业评估专家检查 | 2017年6月 |  |
|  | 按试卷和毕业论文整理规范的标准完成教学档案整理等相关工作，并完善2017年的支撑材料 | 2017年6月 |  |
| 各部门 | 配合各项目组提供支撑材料 | 2017年4月-8月 |  |
|  | 完成2016-2017年度本科教学基本状态数据库填报工作 | 2017年6月 |  |
|  | 根据材料数据组发布的目录清单补充、完善、整理支撑材料，提交本单位评估支撑材料目录至材料数据组 | 2017年6月 |  |